## 2019-总表
附件1 2019年度省级专项资金绩效目标自评表
2020年4月30日 项目编号：2019-全部项目
专项资金名称 |  |  | 省直党政机关办公用房维修专项资金 |  | 负责人 | 邹春同 19973181038
及电话
省级主管部门 |  |  | 省机关事务管理局
地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 省机关事务管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A）
|  |  | 年度资金总额 | 7999.91 | 2424.81 |  | 0.3031
其中：中央补助
|  |  | 省级资金 | 7999.91 | 2424.81 |  | 0.3031
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 三年实施期内，完成2019年全部项目的立项、招标、验收、工程结算评审、资金拨付等，争取依法依规招标率100%，项目完工率100%，无安全生产责任事故率100%，一次性验收合格率100%，资金支付率80%，节约资金率5%。通过办公用房维修改造，改善省直单位办公环境、完善办公功能、消除安全隐患、保障党政机关正常运转的目标，提高财政资金使用效率。 2019年内，计划安排维修项目16个。其中，400万元以上的大型维修项目6个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目10个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目4个，当年竣工验收中型项目8个，一次性验收合格率100%，当年资金总支付率50%，全年无安全生产责任事故率100%，资金节约率5%。 |  |  |  | 2019年实际安排维修项目22个。其中，400万元以上的大型维修项目8个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目10个,100万元以下4个。年内开工项目18个，至2019年12月31日止，竣工验收大型项目3个，竣工验收中型项目5个，小型项目2个。一次性验收合格率100%，当年资金总支付率30.31%，全年无安全生产责任事故率100%，资金节约率14%。
本 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 |  | 未完成原因和
[6 empty] | 完成值 |  | 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 单位项目立项数 |  | 16 | 22
|  |  | 当年开工项目数 |  | 16 | 18 |  | 未开工：省粮食局、省纪委监委、省退役军人事务厅、省公共资源交易中心项目。
|  |  | 项目依法依规招标率 |  | 100% | 100% |  | 除省纪委监委项目，来函要求减少工程内容，正在重新设计评审中。省公共资源交易中心项目未招标。其余项目已全部招标。
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 当年竣工验收大型项目数 |  | 4 | 3 |  | 已竣工：原省机械设备成套局、省发改委、省人大办公厅项目。
|  |  | 当年竣工验收中型项目数 |  | 8 | 5 |  | 已竣工：省委大院三办四办、团省委、省审计厅、省应急厅、省社会主义学院项目。
|  |  | 当年按合同节点资金支付率 |  | 100% | 100% |  | 除年终关账和施工单位原因外，都已按节点付款。
|  |  | 当年资金总支付率 |  | 50% | 30.31%
|  | 成本指标 | 依法依规组织招投标资金节约率 |  | 5% | 14%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 建筑及相关产业增加收入 |  | 6000 | 4989.15 |  | 三年6000万元
|  | 社会效益指标 | 创造就业人数 |  | 240 | 254
|  |  | 机关事务管理部门保障省直党政机关正常运转认知和受益人数 |  | 2000人以上 | 2087
|  | 生态效益 指标 | 使用建筑材料环保达标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 提升项目所在单位办公环境率 |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目质保期内无需再投入资金率 |  | 100% | 100%
|  |  | 消除电梯安全隐患数 |  | 6台 | 7台
|  | 社会公益或服务对象满意度指标 | 使用单位满意率 |  | 85% | 90%
|  |  | 全年无安全生产责任事故率 |  | 100% | 100%
说明 | 1.省纪委监委来函要求减少工程内容，正在重新设计评审中，尚未招标。 2.各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额:无。
注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。省直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、省直各部门组织指导各市州、县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成省级专项资金《自评表》。